## Hoja 1
| SPRINT 1 |  | SPRINT 2 |  | SPRINT 3 |  | SPRINT 4 |  | SPRINT 5
Fechas TdP | 2017-08-24 |  | 2017-10-07 |  | 19/09/2017 21 es feriado |  | 2017-10-05 |  | 2017-10-19 | 2017-11-02
Fechas APS |  | 2017-09-02 | Reunión Inicio Sprint2 | 2017-09-13 | Reunión Inicio Sprint3 | 2017-09-28 | Reunión Inicio Sprint4 | 2017-10-12 | Reunión Inicio Sprint5 |  | 2017-11-09
APS |  | Entrega 1 |  | Entrega 2 |  | Entrega 3 |  | Entrega 4 |  |  | Entrega 5
|  | POS |  | SRS |  | Req |  | Req |  |  | Cierre y Exposición
|  | WBS - Sprint 2 |  | Riesgos |  | Riesgos |  | Riesgos
|  |  |  | WBS y Planif Sprint 3 |  | WBS y Planif Sprint 4 |  | WBS y Planif Sprint 5